**План мероприятий («дорожная карта»)**

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования

в МБОУ г.Мурманска СОШ №43

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | сроки | ответственные | результат | Форма документа |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ВПР в 4-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений | Определение проблем несформированности планируемых результатов для каждого ученика по всем предметам, по которым проводились ВПР на основе данных о выполнении каждого из заданий  | Аналитическая справка |
| 1.2. | Проведение анализа результатов ВПР в 4-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений | Определение проблем несформированности планируемых результатов для каждого класса по всем предметам, по которым проводились ВПР на основе данных о выполнении каждого из заданий | Аналитическая справка |
| 1.3. | Проведение анализа результатов ВПР в 4-9 классах по учебным предметам в разрезе каждой параллели | До 01.12.2021 | Заместитель директора по УВР | Определение проблем несформированности планируемых результатов для каждой параллели по всем предметам, по которым проводились ВПР на основе данных о выполнении каждого из заданий | Аналитическая справка |
| 1.4 | Проведение анализа результатов ВПР в 4-9 классах по учебным предметам в образовательной организации | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений, заместители директора по УВР | Определение проблем несформированности планируемых результатов для школы по всем предметам, по которым проводились ВПР на основе данных о выполнении каждого из заданий | Аналитическая справка |
| 2.1. | Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР, директор | Внесение в планируемые результаты освоения, содержание, тематическое планирование учебного предмета необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООО НОО, ООП ООО, | Приложение к рабочей программе по учебному предмету |
| 2.2. | Внесение изменений в рабочие программы по учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР, директор | Внесение в планируемые результаты освоения, содержание, тематическое планирование учебного курса необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООО НОО, ООП ООО, | Приложение к рабочей программе по учебному курсу |
| 2.3. | Внесение изменений в рабочие программы по курсу внеурочной деятельности | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР, директор | Внесение в планируемые результаты освоения, содержание, тематическое планирование курса внеурочной деятельности необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООО НОО, ООП ООО | Приложение к рабочей программе по учебному курсу |
| 2.4. | Внесение изменений в программу развития УУД в рамках ООП ООО | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР, директор | Внесение в программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО | ООП ООО (часть развития УУД) |
| 2.5. | Оптимизация методов, организационных форм, средств обучения, использование современных педагогических технология | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений, заместители директора по УВР | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием форм, средств, методов, технологий обучения, позволяющих осуществлять учебный процесс, направленных на эффективное формирование умений, видов характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО деятельности.  | Технологические карты учебных занятий |
| 2.6. | Организация преемственности обучения и межпредметных связей | До 01.12.2020 | Руководители методических объединений, заместители директора по УВР | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности обучения, межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО деятельности.  | Технологические карты учебных занятий |
| 2.7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого задания | До 01.12.2021 | Руководители методических объединений, заместители директора по УВР | Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО | Индивидуальные образовательные маршруты |
| 3.1. | Проведение учебных занятий по учебному предмету | 08.11.2021 – 27.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных на эффективное формирование умений, видов характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО деятельности | Технологические карты учебных курсов |
| 3.2. | Проведение учебных занятий по учебному курсу | 08.11.2021 – 27.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу, направленных на эффективное формирование умений, видов характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО деятельности | Технологические карты занятий |
| 3.3. | Проведение учебных занятий по учебному курсу внеурочной деятельности | 08.11.2021 – 27.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу внеурочной деятельности, направленных на эффективное формирование умений, видов характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО деятельности | Технологические карты занятий |
| 4.1. | Внесение изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования | До 31.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР | Внесение изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО деятельности | Положение о внутренней системе оценки качества образования  |
| 4.2. | Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | 08.11-2021 – 27.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООО НОО, ООП ООО | Технологические карты учебных занятий |
| 4.3. | Проведение тематической оценки обучающихся на | 08.11-2021 – 27.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООО НОО, ООП ООО | Технологические карты учебных занятий |
| 4.4. | Проведение промежуточной (триместровой) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | 08.11-2021 – 27.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения промежуточной (триместровой) оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООО НОО, ООП ООО | Технологические карты учебных занятий |
| 4.5.  | Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования | 08.11-2021 – 27.12.2021 | Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР | Результаты текущей, промежуточной, тематической оценки планируемых результатов образовательной программы ООО с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООО НОО, ООП ООО  | Аналитический отчет |
| 5.1. | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса школы на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР | 27.12.2021 – 17.01.2022 | Заместители директора по УВР, директор | Повышение качества реализации образовательной программы ООО на основе результатов ВПР | Аналитический отчет |